Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 2 с. Арзгир

ПРОГРАММА

ИНФОРМАТИЗАЦИИ

МОУ СОШ  №2 с. АРЗГИР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

На 2005 – 2008 гг.

ПРОГРАММА  ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

МОУ СОШ  №2 с. АРЗГИР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| Принята (кем)___________ |  |
| --- | --- |
| Утверждена (кем)_____________ |  |

Паспорт программы информатизации образования

МОУ СОШ № 2 с. Арзгир на 2005 – 2008 годы.

| Наименование Программы | Программа информатизации образования МОУ СОШ № 2 с. Арзгир на 2005 – 2008 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ НА 2002-2006 ГОДЫ" Москва, 2001 г. Федеральный Закон «Об информации, информатизации и защите информации», |
|  | Указ Президента РФ «Об основах государственной политики в сфере информатизации» от 20.01.95 № 170. |
|  | Указ Президента РФ «О совершенствовании деятельности в области информатизации органов государственной власти РФ» от 21.02.95 г. №361 ПРОГРАММА «ЭЛЕКТРОННАЯ РОССИЯ» ПРОГРАММА «ДЕТИ РОССИИ» Программа развития образования Ставропольского края Программа развития школы |
| Заказчик Программы | РОО, Родительский комитет |
| Основные разработчики Программы | Совет по информатизации образования, педколлектив школы, |
|  | Зам. директора по воспитат. работе Саутина Н. Р., зам. директора по учебно-воспитат. работе Терещенко Е. В.. |
| В разработке Программы принимали участие | Совет по информатизации образования, педколлектив, Родительский комитет |
| Основная цель Программы | Развитие качества образования через использование различных информационных средств. |
| Основные задачи программы | Создание банка данных программно-педагогических средств для использования ИКТ в учебном процессе. Формирование телекоммуникационной инфраструктуры системы образования. Организация информационного наполнения телекоммуникаций, включая интеграцию существующих и создание новых информационных ресурсов, развитие системы дистанционного обучения и консультирования, обеспечение информационно-методической поддержки традиционного образования. Организация управленческих процессов. Внедрение компьютерных информационных технологий для различных служб и подразделений школы (управления, психологической службы, канцелярии).Обеспечение кадровой поддержки процесса внедрения и эксплуатации информационных технологий. Материально-техническое обеспечение школы, включающее обновление парка вычислительной техники, программных средств и средств доступа к глобальным телекоммуникациям. Формирование единого образовательного пространства. Участие в краевых и российских проектах. |
| Сроки реализации программы | Программа рассчитана на 2005 - 2008 гг. |
| Основные разделы программы | 1. Система общего образования 2. Профессиональное образование 3. Библиотека школы 4. Дистанционное обучение 5. Управление образованием 6. Телекоммуникационная инфраструктура |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Совет по информатизации школы, школьная команда по информатизации, администрация школы, учителя |
| Источники и объемы финансирования (млн. руб.) | Средства Федерального бюджета, Средства краевого бюджета, Средства бюджетов муниципальных образований, Другие источники финансирования: спонсорская помощь: СПК колхоз - племзавод «Красный Октябрь», попечительский Совет школы и пр. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение качества образования за счет эффективного использования современных информационных технологий. Создание общедоступной коллекции цифровых информационных источников, нового программно-методического обеспечения; Создание условия для обеспечения равных возможностей всем жителям микрорайона на получение образования всех уровней и ступеней вне зависимости от их финансового и социального статуса, а также от состояния здоровья. Обеспечение доступа преподавателей и учащихся к глобальным информационным ресурсам – Интернета. Повышение оперативности и эффективности управления сферой науки, образования и молодежной политики. Создание условий для развития технологий дистанционного обучения и консультирования. Развитие возможности для реализации открытого образования. Реализация потенциала персонализации образования. Развитие системы поиска и стимулирования талантливых разработчиков средств информационных технологий в сфере науки и образования. Повышение качества подготовки и переподготовки специалистов в области разработки, внедрения и эксплуатации информационных технологий. Создание сети опорных центров (площадок) информационно-методической поддержки системы образования. Создание системы целенаправленного формирования информационных ресурсов в сфере образования. Обеспечение целенаправленного формирования информационной культуры молодежи, ее социализации и интеграции в современное информационное общество. |

Основные разделы программы

ВВЕДЕНИЕ: Обоснование программы.

За последние десять лет произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. Как должны измениться цели и задачи, которые решает образовательное учреждение, и в первую очередь — школа? Это тот вопрос, ответить на который  предстоит в процессе работы над Программой информатизации школы  на 2005-2008 уч. г.

1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа "Информатизация образования школы" определяет основные направления деятельности по внедрению современных информационных технологий и совершенствованию управленческой деятельности в школе.

Основная цель Программы информатизации -  переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех структурных подразделениях школы.

П. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОУ

Поэтапная реализация Программы.

I. Первый этап

  - Система общего образования

- Формирование информационной культуры учащихся, повышение их уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных информационных технологий.

- Запустить в эксплуатацию класс свободного доступа к Интернет.

- Использовать систему дистанционного обучения по общеобразовательным и дополнительным дисциплинам, как одну из форм повышения уровня знаний и квалификации преподавателей.

- Рассмотреть возможность использования дополнительных  платных образовательных услуг.

- Внедрить в школе автоматизированную информационную систему (АИС) "Система Управления Школой", которая предназначена для автоматизации процессов управления, происходящих в школе.

  - Профессиональное образование

- Подготовка учителей, администрации, школьных библиотекарей к работе в новых условиях.

- Практическое освоение преподавателями компьютерных технологий в области обучения.

- Рассмотреть вопрос о доплатах учителям, активно участвующим в сетевой работе, утвердив ее в положении о доплатах.

- Создать в школе координационный совет по Internet.

- Внедрение компьютерных информационных технологий для различных служб и подразделений школы (учебного управления, бухгалтерии, библиотеки, канцелярии).

- Обеспечить учащимся и преподавателям доступ к компьютерам и широкому диапазону современного программного обеспечения для индивидуальной работы во внеурочное время:

- Привлечь сотрудников школы и руководство к использованию компьютеров в своей работе:

- Организовать доступ к учебным программам, курсам и методическим материалам, размещённым на школьном сервере, а также на образовательных серверах других организаций.

- Начать работу с преподавателями, желающими применять компьютеры для преподавания своих дисциплин. Обучить желающих основам компьютерной грамотности.

- Начать работу по конструированию учителем системы творческих занятий по своему предмету с использованием электронной почты E-mail и "Всемирной паутины" WWW.

  - Библиотека школы

- Создание школьной медиатеки.

- Создание банка программно-педагогических средств для использования компьютерной техники в учебном процессе (электронные мультимедийные учебники, контролирующие и обучающие программы по предметам, автоматизированные лабораторные практикумы, компьютерные справочники и энциклопедии и т.д.).

- Оборудовать школьную библиотеку в двух учебных классах (абонемент и читальный зал), расположенных рядом с помещением школьного Интернет-центра.

- Поднять статус школьной библиотеки как информационного центра. Для автоматизации библиотечных фондов установить в школьной библиотеке персональный компьютер с принтером.

- Систематически пополнять школьную библиотеку изданиями, отражающими направление информатизации, оформляя подписку на газету “Информатика” (приложение к газете “Первое сентября”) и журналы “Педагогическая информатика”, “Информатика и образование”, “Компьютерные инструменты в образовании”.

- Знакомить преподавателей с каталогом имеющихся в школе видеофильмов, ИСО. Обновлять и пополнять видеофонд медиатеки путем приема заказов от учителей.

- Организовать работу по пользованию каталогами и материалами, опубликованными в сети Internet для подготовки докладов и рефератов.

- Осуществлять заказ книг в публичных библиотеках через Internet.

- С помощью сканера, видеокамеры вести подготовку электронной библиотеки текстов и рисунков по предметам.

  - Дистанционное обучение

- Курсовая подготовка учителей (пользование услугами Центров дистанционного образования);

- Связь с ММЦ г. Благодарного.

II. Второй  этап.

  - Телекоммуникационная инфраструктура

- Определение, апробация и внедрение современных подходов к применению информационных технологий и телекоммуникаций в образовании.

- Развитие международных контактов.

- Организация издательской деятельности в школе. Издание школьной газету “Vivat!” в электронном и бумажном виде.

- Создать школьную Web-страницу.

- Разработать учебный курс по телекоммуникациям для старшеклассников.

Этапы реализации программы

Первый этап (первый учебный год)

- Создание педагогической лаборатории;

- Создание материально-технической базы;

- Повышение ИКТ компетентности преподавателей.

Второй этап (второй учебный год)

- Создание автоматизированного рабочего места;

- Внедрение АРМ в учебный процесс;

- Промежуточный мониторинг.

Третий этап (третий учебный год)

- Анализ и корректировка деятельности по использованию ИКТ;

- Подведение итогов;

- Распространение накопленного опыта.

Примерная смета расходов на реализацию программы "Внедрение информационных технологий в образовательный процесс и управление"

(на один год).

| № п/п | наименование | количество | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 -06 год |
| 1 | компьютеры | 9 | 200.000руб. |
| 2 | Скоростной Интернет установка ADCL | 1 | 15000 |
| 3 | дивидивидеомагнитофон | 1 | 5000 |
| 4 | телевизор | 1 | 20000 |
| 5 | Расходы на бумагу, краску, диски, кассеты |  | 15000 |
| 6 | Оплата Интернет |  | 9000 |
| 2006 -07 год |
| 7 | компьютеры | 11 | 225000 |
| 8 | мультимедиапроектор | 1 | 60000 |
|  | Цифровой фотоаппарат | 1 | 16000 |
| 9 | Расходы на бумагу, краску, диски, кассеты |  | 15000 |
| 10 | Оплата Интернет |  | 9000 |
|  | 2007 – 08 год |
| 11 | Расходы на бумагу, краску, диски, кассеты |  | 15000 |
| 12 | Оплата Интернет |  | 9000 |
| Итого: | 413000 рублей |

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | затраты в рублях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выполнено | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 .Инвентаризация вычислительной техники в образовательном учреждении | Сентябрь 2005 г. постоянно | Бухгалтерия, Совет по информатизации |  |  |  |  |
| 2. Компьютеризация общеобразовательной школы, включая поэтапный вывод из эксплуатации морально и физически устаревшей техники, в том числе в соответствии с федеральной программой «Сельская школа-2001» | Сентябрь 2005 – декабрь 2008 г | Администрация школы | 2005г 10 компьютеров. Сканеры, принтеры 445 тыс. руб. | 4 компьютера 100 т.р. | 11 компьютеров 225 т.р. |  |
| 3. Подготовка помещений и монтаж оборудования в школе. | По мере поступления | Администрация школы |  |  |  |  |
| 4. Проектирование и монтаж охранной и пожарной сигнализации в компьютерных классах школы. | 2006, 2007 годы | Администрация школы |  | 6 т.р. | 6 т. р. |  |
| 5. Подготовка и выпуск методических пособий по информационным технологиям для учителей | 2006 – 2008 гг.. | Совет по информатизации |  |  |  |  |
| 6. Создание школьного банка компьютерных программ образовательного назначения. | 2005 г., постоянно | Совет по информатизации Саутина Н. Р. | 1000 руб. | 9000 руб. | 10000 руб. |  |
| 7. Приобретение лицензионного системного и прикладного программного обеспечения | Постоянно, 2005 – 2008 гг. | Администрация школы |  | 3000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
| 8. Обеспечение процесса информатизации образования научно-методической, учебной, справочной литературой и периодическими изданиями. | Постоянно, 2005 – 2008 гг. | Администрация школы | 1000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
| 9. Создание школьной медиатеки | Постоянно, 2005 – 2008 гг. | Администрация школы, Совет по информатизации | 500 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
| 10. Создание электронного банка государственных и региональных образовательных стандартов |  |  |  |  |  |  |
| 11 . Анализ и методическое обоснование переноса начала изучения информатики на раннюю стадию обучения. Введение в учебный план предмета «Информатика и информационные технологии», во 2, 5- 11классах. | Сентябрь 2005 г. | Администрация школы, Совет по информатизации |  |  |  |  |
| 1 2. Мониторинговые исследования качества образования по информационным технологиям (на входе и выходе курса) по разным уровням и профилям обучения | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 13. Подготовка учителей школы к работе с новой вычислительной техникой. | Октябрь 2005 г., постоянно | Совет по информатизации |  |  |  |  |
| 14. Анализ состояния кадрового обеспечения | Сентябрь 2005г., ежегодно | Администрация школы, |  |  |  |  |
| 15. Плановая подготовка учителей всех специальностей по информационным технологиям. | 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г. | Администрация школы, Совет по информатизации |  |  |  |  |
| 16. Анализ ситуации с условиями работы в компьютерных классах, лабораториях и состоянием здоровья учащихся и сотрудников | Постоянно | Администрация школы, Совет по информатизации, Медицинские работники |  |  |  |  |
| 17. Мониторинг состояния здоровья учащихся и сотрудников на входе и выходе программы с учетом класса используемой техники и проблем со здоровьем. | 1 раз в год, постоянно |  |  |  |  |  |
| 18. Развитие информационных систем и реализация программ информатизации учебного процесса, науки и производства в профессиональной школе | постоянно |  |  |  |  |  |
| 19. Приобретение программно-аппаратного обеспечения для библиотеки. Обеспечение доступа в Интернет. | 2006 г., 2007 г., 2008 г. | Администрация школы, |  | Скоростной Интернет установка ADCL 15 т.р. | 1 компьютер 20.000 руб |  |
| 20. Разработка соглашения о долевом приобретении электронных информационных продуктов. | 2007 г, 2008 г. | Совет по информатизации |  |  |  |  |
| 2 1 . Разработка образовательных программ и подготовка учебно-методических материалов | В течение всего периода | Совет по информатизации |  |  |  |  |
| 22. Реализация стандарта образования и начальной профессиональной подготовки | Постоянно | Совет по информатизации |  |  |  |  |
| 23. Подготовка информационно-методических материалов по применению ИКТ в управлении школой | 2007, 2008 гг. | Администрация школы, |  |  |  |  |
| 24. Обеспечение подключения ОУ к телекоммуникационной сети района, края | Постоянно | Администрация школы, |  |  |  |  |
| 25. Поддержание функционирования образовательной коммуникационной сети в ОУ | Постоянно | Администрация школы, |  |  |  |  |